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Описание проекта
	Название проекта
	Инженерные 3D-технологии школьникам

	1. Краткая аннотация









	Проект обновления содержания дополнительного образования детей «Инженерные 3D-технологии школьникам» (в дальнейшем Проект) разработан как часть Программы развития Центра детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга «Техническая элита – будущее страны», в которой предусмотрена реализация проектов по развитию дополнительного образования детей в области научно-технического творчества. Кроме того, этот проект – вклад ЦДЮТТ в систему дополнительного образования Санкт-Петербурга как участника городского проекта «Инженеры будущего», реализуемого ООО Ирисофт и ООО PTC при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Цели и задачи Проекта во многом совпадают с целями и задачами районной опытно-экспериментальной площадки ЦДЮТТ по теме «Сетевое взаимодействие образовательных организаций общего и дополнительного образования как условие для предпрофильной подготовки школьников в технических видах деятельности», действующей на базе ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга с 1 сентября 2013г. по 1 сентября 2016г. 
Педагогический коллектив определил одним из приоритетов экспериментальной работы – создание среды (инфраструктуры), где школьники Московского района, планирующие связать свое будущее с проектированием, конструированием в архитектуре, машиностроении, приборостроении,  авиации, космонавтике и т.д., могли бы получить навыки работы в современных автоматизированных системах проектирования, навыки черчения в компьютерных программах, необходимые при обучении в средних и высших технических учебных заведениях.
Проект создан с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей ЦДЮТТ и партнеров для реализации образовательного заказа государства, определенного соответствующими документами, заказа обучающихся и их родителей.

В рамках Проекта обучающиеся и педагоги смогут:
· Познакомиться с новыми направлениями инженерного моделирования;
· Принять участие в мероприятиях различного уровня по 3D-моделированию, в том числе конкурсных;
· Реализовать в материале разработки, созданные в программах 3D-моделирования.

Практическая значимость данного Проекта заключается в следующем:
· Развитие инженерного образования как области общенациональных стратегических интересов России; 
· Становление инженерного мышления и опыта профессионально-ориентированной деятельности школьников. 


	2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект













	Инженерное образование всегда являлось фундаментом экономического развития страны, а сегодня актуальность инженерного потенциала образовательных программ возрастает в связи с усилением запроса на новые технологические решения, новые кадры, новый профессионально-ориентированный опыт. 
Особую роль в этом играет система дополнительного образования, так как именно здесь решается проблема индивидуализации, большей специализации и профессиональной ориентированности дополнительных образовательных программ. В дополнительном образовании обеспечивается более тесная связь с практикой, имеются благоприятные возможности для приобретения социального и практикоориентированного опыта, разнообразия выбора направлений обучения с правом на пробы и ошибки, профессиональной ориентации, формирования проектной и предпринимательской культуры, создания установок на созидательную, продуктивную деятельность. 
С 2008 года в Центре детского (юношеского) технического творчества действует программа развития учреждения «Техническая элита – будущее страны», разработанная для реализации Миссии учреждения: «ЦДЮТТ создан и развивается для реализации идеи обучения и просвещения детей и подростков в области технического творчества как будущих носителей технических знаний и технической культуры в Санкт-Петербурге».
 Одна из задач Программы – способствовать объединению образовательных организаций Московского района вокруг идеи развития инженерного и технического образования, развития у школьников инженерного мышления, для которого главное - решение конкретных, выдвигаемых производством задач для достижения наиболее экономичного, эффективного, качественного результата. 
Одной из проблем современного образования является то, что к моменту профессионального самоопределения зачастую школьник не представляет своих возможностей, и большинство выпускников не имеют представления о реальном спросе на специалистов рынка труда. Широкое и активное участие молодежи в инженерном творчестве значительно увеличивает возможности осознанного профессионального выбора выпускников школ. 
Объединение усилий образовательных учреждений, организаций, предприятий и общественности Московского района для реализации приоритетного развития инженерного образования на основе прогрессивных педагогических идей, использования «высоких» образовательных технологий, формирование комплекса дополнительных образовательных программ инженерного профиля в ЦДЮТТ стало важным этапом развития учреждения.
Проблема серьезной нехватки инженерно-технических кадров на промышленных предприятиях Московского района была рассмотрена в апреле 2013 года на Общественном совете при районной администрации, где было принято решение о создании профильных классов детского технического творчества на базе Центра с привлечением Санкт-Петербургского университета авиаприборостроения, а также предприятий района. 
Развитие инженерного мышления требует образовательных программ особого качества. В ЦДЮТТ апробируется дополнительная общеобразовательная программа «Основы трехмерной графики в Blender 2.63», позволяющая создавать объемные 3D-миры, и программа «Основы Creo-моделирования», которая дает возможность школьникам получить навыки работы в современных автоматизированных системах проектирования, навыки черчения, необходимые при дальнейшем обучении в технических ВУЗах и ССУЗах. 
Для решения задач по взращиванию будущих инженеров очень важно обучать детей черчению с использованием компьютерной техники, но для этого нужны особые условия, специальные учебники и учебные пособия и, самое главное, нужны специалисты, владеющие не только знаниями по черчению, но и навыками работы на компьютере в соответствующих программах. Дополнительное образование, как более гибкая система и как часть образовательной сети, может сыграть здесь большую роль. Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования кроме взаимодействия по реализации учебных программ по освоению инженерного моделирования могут взаимодействовать и при организации конференций, конкурсов, совместных проектов в области технического творчества. 
Самым главным результатом работы по Проекту  будет приобретение школьниками опыта предпрофессиональных проб в технических видах деятельности. Несомненно, эти школьники подойдут к выбору профиля на старшей ступени обучения и, в дальнейшем, профессионального пути, более осознанно, и будут подготовлены к освоению технических дисциплин, с которыми они уже «познакомились» на практике.
Деятельность Центра детского (юношеского) технического творчества в направлении развития инженерного образования относится к области общенациональных стратегических интересов России. Она направлена на решение задачи устойчивого развития одного из стратегических направлений - становление инженерного мышления молодежи через приобретение опыта профессионально-ориентированной деятельности. 


	3. Основные целевые группы, на которые направлен проект 
	Основная группа - педагоги дополнительного образования детей образовательных организаций;

Дополнительные целевые группы – учителя технологии, черчения и информатика, представители администрации общеобразовательных организаций, учащиеся общеобразовательных учреждений и обучающиеся ЦДЮТТ в возрасте 11-18 лет, представители ВУЗов и ССУЗов, заинтересованные работодатели.

	4. Основные цели 
и задачи проекта







	Целью проекта «Инженерные 3D-технологии школьникам» является разработка и апробация новых элементов содержания дополнительного образования детей в технической направленности, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов с использованием сетевой формы взаимодействия дополнительного и основного образования.

Задачи:
1. Предоставление педагогическому сообществу разработанных дополнительных общеобразовательных программ по 3D-технологиям для предпрофессиональных проб школьников в инженерных видах деятельности.
2. Разработка учебно-методических комплексов к новым дополнительным общеобразовательным программам.
3. Апробация дополнительных общеобразовательных программ для школьников по новым направлениям инженерного моделирования и программирования через организацию компетентностного, деятельностного подходов в соответствии с новым ФГОС. 
4. Апробация моделей взаимодействия основного и дополнительного образования по новым дополнительным общеобразовательным программам с организацией проектной деятельности школьников.
5. Разработка проекта деятельности 3D-лаборатории в учреждении дополнительного образования детей как мотивирующего образовательного пространства и ресурсного центра для системы образования района (региона).
6. Организация участия в массовых и конкурсных мероприятиях научно-технической направленности на уровне района, города, региона и т.д. для выявления и поддержки талантливой молодежи в области инженерного моделирования и проектирования.



	5. Формы и механизмы реализации проекта:


	· Разработка дополнительных общеобразовательных программ по 3D-технологиям для предпрофессиональных проб школьников в инженерных видах деятельности и методических рекомендаций к ним;
·  Организация учебной деятельности с использованием различных моделей: группы свободного набора, группы предпрофильной подготовки, сетевое взаимодействие в рамках внеурочной деятельности, проектная деятельность
· Создание и использование интернет-ресурса для распространения опыта по реализации дополнительных общеобразовательных программ по 3D-технологиям для предпрофессиональных проб школьников в инженерных видах деятельности
· Привлечение социальных партнеров для создания материальной базы и необходимой инфраструктуры для реализации новых дополнительных общеобразовательных программ в области 3D-моделирования. 
· Организация и проведение мероприятий научно-технической направленности: конференций, встреч, мастер-классов, конкурсов и др., а также участие в соответствующих мероприятиях различного уровня


	6. Этапы реализации проекта 

	№
	Этап
	Сроки 

	
	Подготовительный этап: 
	

	1. 
	Анализ нормативных документов, сбор материалов, анализ опыта работы, подготовка компьютерного программного обеспечения 
	ноябрь - декабрь 2015 г.

	2. 
	Информирование педагогов и обучающихся образовательных учреждений района о старте проекта «Инженерные 3D-технологии школьникам»
	май - август  2016 г.

	
	Основной этап: 
	

	1. 1
	Заключение договоров с образовательными учреждениями  Московского района Санкт-Петербурга на обучение школьников основного общего образования по дополнительным общеобразовательным программам по инженерному 3D-моделированию
	сентябрь 2016г.

	2. 
	Доработка и апробация дополнительных общеобразовательных программ «3D-моделирование» и «Основы трехмерной графики», «Основы Creо-моделирования» с учетом использования возможностей созданного в ЦДЮТТ мотивирующего образовательного пространства «3D-лаборатория»
	сентябрь 2016 – май  2017

	3. 
	Обеспечение участия школьников в мероприятиях различного уровня: соревнования по 3D-моделированию в рамках Петербургского образовательного Форума, Всероссийских и Международных конкурсов компьютерных работ школьников и т.п.
	ноябрь 2016– май  2017

	4. 
	Создание интернет-ресурса для публикации разработанных дополнительных образовательных программ и методических разработок по инженерному 3D-моделированию 
	май- июнь 2017

	5. 
	Оформление пакета образовательных программ и методических разработок для представления педагогическому сообществу
	май - июнь 2017

	6. 
	Размещение на интернет-ресурсе разработанных дополнительных образовательных программ и методических разработок по инженерному 3D-моделированию
	июнь - август 2017

	
	Заключительный этап
	

	1.
	Анализ отзывов и пожеланий благополучателей проекта
	сентябрь - ноябрь 2017 

	2.
	Корректировка пакета образовательных программ и методических разработок для представления педагогическому сообществу. Оформление отчета о деятельности по проекту
	ноябрь - декабрь 2017

	3.
	Анализ эффективности проекта
	декабрь 2017- январь 2018

	7. Ожидаемые результаты
 

	Ожидаемые результаты и эффекты











	В результате реализации проекта, по его завершению и в долгосрочной перспективе произойдут позитивные изменения.

Информирование педагогического сообщества о возможностях внедрения новых элементов в содержание образования через интернет-ресурс

Появление дополнительных общеобразовательных программ по освоению инженерных 3D-технологий школьниками 

Эффекты:

Обновление содержания дополнительного образования школьников

Распространение современных практик реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности


	8. Методы оценки 

	Оценить эффективность проекта можно по результативности и воспроизводимости. Воспроизводимость проекта обеспечивается качеством инновационного продукта - комплекта методических материалов, содержащих дополнительные общеобразовательные программы в области 3D-моделирования для организации предпрофессиональных проб школьников и методические рекомендации по их реализации. 

О результативности проекта можно судить по наличию: 
- востребованных дополнительных программ и методических материалов по 3D-технологиям 
- модели портфолио профессиональных проб школьника в направлении 3D-моделирования 
по показателям на уровне профессионального самоопределения обучающихся: 
- приобретение опыта профессиональных проб в инженерных видах деятельности (количество обученных, количество детских учебных проектов, выбор дальнейшего образовательного маршрута) 
- формирование инженерного мышления на начальном уровне (качество детских учебных проектов, уровень конкурсных достижений).

Оценить значимость проекта можно:
· по заинтересованности педагогов, школьников и их родителей в реализации проекта (опросы, анкетирование);
· по отзывам социальных партнеров, представителей промышленного кластера (работодателей) – отзывы, публикации в СМИ и др.;
· по востребованности ресурсов среды, созданной для инженерной подготовки школьников (запросы на обучение, участие в мероприятиях, проектах и др.).


	9. Информация о ресурсах и партнерах, участвующих в финансировании проекта


	ГБОУ ДОД Центр детского (юношеского) технического творчества Московского района СПб обладает следующими ресурсами – предпосылками для включения в работу по проекту:
· обученные педагоги; 
· включенность в городскую программу (проект) «Инженеры будущего»;
· наличие лицензионного программного обеспечения Creo, предоставленного социальными партнерами;
· программное обеспечение Blender (бесплатное приложение с открытым исходным кодом);
· 4 компьютерных класса с современной техникой и выходом в Интернет (40 рабочих мест);
· готовность педагогов ЦДЮТТ к освоению новых технологий, связанных с инженерным моделированием и к разработке новых образовательных программ;
· наличие дополнительных общеобразовательных программ по освоению компьютерных технологий, связанных с 3D-моделированием и программированием;
· опыт реализации инновационных проектов на уровне района и региона, в том числе опытно-экспериментальная работа по организации сетевого взаимодействия ЦДЮТТ с общеобразовательными учреждениями Московского района.





Руководитель проекта                                                 В.Г. Назарова
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